## antériorités
Niveau 1
| predecesseur | A | B | C | D | E | F | G |  | tâches de niveau 1 | tâches de niveau 2 | tâches de niveau 3 | tâches de niveau 4 | tâches de niveau 5 | tâches de niveau 6 | tâches de niveau 7 | tâches de niveau 8
A
B | A
C | B
D | C,G
E
F | B
G | E,F
Niveau 2
on enlève la colonne A
| predecesseur | A | B | C | D | E | F | G |  | tâches de niveau 1 | tâches de niveau 2 | tâches de niveau 3 | tâches de niveau 4 | tâches de niveau 5 | tâches de niveau 6 | tâches de niveau 7 | tâches de niveau 8
A
B | A
C | B
D | C,G
E
F | B
G | E,F
Niveau 3
on enlève les colonnes B et E
| predecesseur | A | B | C | D | E | F | G |  | tâches de niveau 1 | tâches de niveau 2 | tâches de niveau 3 | tâches de niveau 4 | tâches de niveau 5 | tâches de niveau 6 | tâches de niveau 7 | tâches de niveau 8
A
B | A
C | B
D | C,G
E
F | B
G | E,F
Niveau 4
on enlève les colonnes C et F
| predecesseur | A | B | C | D | E | F | G |  | tâches de niveau 1 | tâches de niveau 2 | tâches de niveau 3 | tâches de niveau 4 | tâches de niveau 5 | tâches de niveau 6 | tâches de niveau 7 | tâches de niveau 8
A
B | A
C | B
D | C,G
E
F | B
G | E,F
Niveau 5
on enlève la colonne G
| predecesseur | A | B | C | D | E | F | G |  | tâches de niveau 1 | tâches de niveau 2 | tâches de niveau 3 | tâches de niveau 4 | tâches de niveau 5 | tâches de niveau 6 | tâches de niveau 7 | tâches de niveau 8
A
B | A
C | B
D | C,G
E
F | B
G | E,F
Graphe Sagittal
| niveau 1 |  | niveau 2 |  |  | niveau 4 |  |  | niveau 4 | niveau 5
| E | [7 empty] | G
F
| A |  |  | B
C
D

## PERT
PERT
| predecesseur | O | PP | P | #REF! | moyenne | (P-O)^2 /36
A |  | 2 | 3 | 8 | #REF!
B | A | 4 | 5 | 10 | #REF!
C | B | 6 | 8 | 12 | #REF!
D | C,G | 5 | 6 | 12 | #REF!
E |  | 5 | 8 | 20 | #REF!
F | B | 1 | 3 | 9 | #REF!
G | E,F | 3 | 4 | 8 | #REF!
X | D | 0 | 0 | 0 | #REF!
ABCD chemin critique

## Crash
| Durée normale | "Crash time" | Coût normal | Coût "crash" | Coût "crash" / jour
A | 3 | 2 | 300 | 500 | 200
B | 5 | 4 | 500 | 650 | 150
C | 8 | 6 | 800 | 920 | 60
D | 6 | 5 | 600 | 700 | 100
E | 8 | 5 | 800 | 1000 | 66.6667
F | 3 | 1 | 300 | 350 | 25
G | 4 | 3 | 400 | 550 | 150
|  | Coût | 3700 |  |  |  | Durée normale | "Crash time" | step 1 | step 2 | step 3 | step 4 | step 5
[6 empty] | A | 3 | 2
[6 empty] | B | 5 | 4
coût indirect | 60 | par jour |  |  |  | C | 8 | 6
[6 empty] | D | 6 | 5
étape | CC | durée CC | meilleur coût de "crashable" | tâche "crashée" |  | E | 8 | 5
1 | ABCD | 22 | C | X | C est optimlisée | F | 3 | 1
2 | ABCD, ABFGD |  |  |  |  | G | 4 | 3
3
4
5